## Slide 1
Contexto e triagem prévia
Alternativas e benchmarks
Contribuições de Amorim
AHP e arquitetura decisória
Nove dimensões e 21 indicadores
Integração das 74 variáveis
Workshops e governança
Benchmark, exemplo e cronograma
Revisão 02 — agosto de 2026
Nota Técnica — Produto D17
HIERARQUIZAÇÃO DOS PROJETOS DO PLI-SP 2050
Notes: [Sources]
- Fontes internas do PLI-SP.
[/Sources]

## Slide 2
O D17 seleciona projetos de alto impacto e organiza sua implantação no tempo
A hierarquização transforma uma carteira heterogênea em recomendação pública compreensível, reproduzível e revisável.
Decisões que o produto precisa apoiar
• Selecionar projetos que combinem contribuição estratégica, benefícios verificáveis, equidade territorial, sustentabilidade e capacidade de entrega. • Distinguir mérito, maturidade e restrições. • Recomendar prioridades de curto, médio e longo prazos.
Natureza da hierarquização
• A classificação não substitui viabilidade, orçamento, licenciamento ou autorização governamental. • A carteira mostrará nota global, resultados por dimensão, qualidade da evidência, estabilidade do ranking e condicionantes de implantação.
Fonte(s): Plano de Ação PLI-SP REV00. D7 — Concepção da Visão do Sistema Logístico Multimodal.
Notes: [Sources]
- Plano de Ação PLI-SP REV00. D7 — Concepção da Visão do Sistema Logístico Multimodal.
[/Sources]

## Slide 3
Os produtos anteriores alimentam o D17 e a triagem ocorre antes da pontuação
Projetos somente podem ser comparados depois de terem escopo, contrafactual, custos, benefícios e evidências organizados segundo regras comuns.
Base técnica e territorial — D2 a D13
Diagnósticos, matrizes de transporte, redes, demanda, cenários e níveis de serviço formam a linha de base e explicam onde estão os gargalos, quem é afetado e como a rede responde.
Definição e valoração — D14, D15 e D16
O D14 consolida intervenções, o D15 estima custos e cronogramas e o D16 calcula benefícios econômicos. Esses resultados alimentam os indicadores e não são pesos autônomos.
Triagem, hierarquização e governança — Matriz Fases, D17 e D18
A Fase 1 examina 23 riscos e restrições antes das notas. O D17 calcula indicadores, pesos, ranking e sensibilidade. Uma ficha institucional preliminar antecipa informações críticas do D18.
Fonte(s): Plano de Trabalho. Plano de Ação PLI-SP REV00. Matriz de Critérios e Premissas Fases V2 atualizada.
Notes: [Sources]
- Plano de Trabalho. Plano de Ação PLI-SP REV00. Matriz de Critérios e Premissas Fases V2 atualizada.
[/Sources]

## Slide 4
A triagem prévia precede qualquer nota e impede compensações indevidas
O processo passa a ter seis momentos sucessivos. Somente projetos elegíveis ou elegíveis com condições seguem para os 21 indicadores.
1. Escopo comparável
Ficha do projeto, alternativa, área de influência, cenário sem projeto, custos, prazo e responsáveis.
2. Fase 1 — 23 gates
Verificações ambientais, sociais, territoriais, fundiárias, de risco físico e de impedimento legal.
3. Fase 2 — 35 camadas
Dados espaciais e quantitativos formam benefícios técnicos, econômicos, sociais, ambientais e territoriais.
4. Fase 3 — 16 atributos
Maturidade, finanças, governança e entregabilidade completam o perfil de cada projeto.
5. AHP e 21 indicadores
Pesos são definidos por oito representantes. Notas são normalizadas e agregadas com rastreabilidade.
6. Resultado e horizonte
Ranking, resultados por dimensão, sensibilidade, condicionantes e recomendação temporal.
Fonte: Matriz Fases V2 e D17.
Notes: [Sources]
- Fonte: Matriz Fases V2 e D17.
[/Sources]

## Slide 5
A Fase 1 reúne 23 verificações de risco e restrição antes do ranking
A sobreposição espacial inicia a análise, mas somente a validação técnica e jurídica converte uma ocorrência em condicionante ou impedimento.
Grupo | Qtd. | Exemplos de verificação | Efeito decisório
Ambiental | 12 | Unidades de conservação, APP, mananciais, vegetação, patrimônio e povos tradicionais | Passa, condiciona, suspende ou exclui após validação
Social e territorial | 4 | Comunidades, assentamentos, terras indígenas e compatibilidade territorial | Exige consulta, ajuste de traçado ou evidência complementar
Risco físico | 2 | Inundação, deslizamento e processos geotécnicos | Converte risco bruto em risco residual após mitigação
Fundiário e faixas | 2 | Desapropriações, servidões e interferências de infraestrutura | Quantifica custo, prazo e possibilidade de alternativa
Legal e institucional | 3 | Competência, norma vigente e impedimento formal | Pode produzir veto quando não houver alternativa viável
Fonte: Matriz Fases V2. Índice de Risco e Restrição.
Notes: [Sources]
- Fonte: Matriz Fases V2. Índice de Risco e Restrição.
[/Sources]

## Slide 6
O gate produz cinco resultados e exclui apenas impedimentos formalmente confirmados
O resultado combina risco médio aplicável e a maior restrição confirmada. Ausência de dado nunca recebe nota zero.
Situação | Regra objetiva | Efeito no processo | Evidência mínima
Elegível | Nenhuma restrição confirmada e risco residual controlável | Segue para cálculo dos 21 indicadores | Camadas conferidas e validação do órgão competente
Elegível com condições | Há impacto mitigável, autorização possível ou obrigação de adequação | Segue com condicionante, custo, prazo e responsável registrados | Plano de ação e aceite do ponto de contato
Suspenso | Falta evidência essencial ou há dúvida jurídica ou territorial material | Não recebe ranking até a pendência ser resolvida | Lista de lacunas, responsável e data de reavaliação
Excluído | Impedimento vigente, aplicável e sem alternativa técnica ou mitigação factível | Sai da seleção e da priorização subsequentes | Parecer formal e registro da decisão
Não aplicável | O tema não incide sobre a tipologia ou a área do projeto | Item é retirado do denominador e documentado | Justificativa técnica verificável
Fonte: Matriz Fases V2 e governança do D17.
Notes: [Sources]
- Fonte: Matriz Fases V2 e governança do D17.
[/Sources]

## Slide 7
Há diferentes alternativas metodológicas para cumprir os objetivos do D17
As alternativas variam na forma de obter pesos, agregar desempenhos, admitir compensações e representar restrições.
AHP + soma ponderada
Comparações par a par definem pesos; indicadores normalizados geram a nota global. É transparente e permite teste de consistência.
Soma ponderada direta
Pesos são atribuídos diretamente, sem comparações par a par. É a opção mais simples, porém oferece menor disciplina para revelar incoerências.
TOPSIS
Ordena projetos pela proximidade de uma solução ideal e distância da pior solução. É útil como verificação de robustez.
ELECTRE ou PROMETHEE
Métodos de sobreclassificação permitem limiares, preferência e veto. São adequados quando desempenho excelente não deve compensar falhas críticas.
MACBETH
Converte julgamentos semânticos de diferença de atratividade em escalas cardinais. Favorece deliberação, mas exige facilitação intensa.
CBA e otimização de portfólio
A análise custo-benefício monetiza eficiência; a otimização seleciona combinações sob orçamento e dependências. São complementares ao MCDA.
Fonte(s): Documentos metodológicos anexos; Banco Mundial (2016); Irlanda, Transport Appraisal Framework (2023).
Notes: [Sources]
- Documentos metodológicos anexos; Banco Mundial (2016); Irlanda, Transport Appraisal Framework (2023).
[/Sources]

## Slide 8
A escolha do método depende de quanto a decisão aceita compensações entre critérios
O ponto central não é qual método é universalmente superior, mas qual regra traduz melhor a decisão pública pretendida.
Método | Regra de decisão | Quando é mais adequado | Limitação principal
AHP + WSM | Compensação explícita por pesos | Carteiras amplas, critérios mistos e necessidade de transparência | Exige controlar redundância e sensibilidade
WSM direto | Compensação por pesos atribuídos diretamente | Prazo curto e consenso prévio sobre pesos | Não testa coerência dos julgamentos
TOPSIS | Distância ao ideal e ao anti-ideal | Comparação relativa e teste alternativo do ranking | Ranking depende do conjunto de alternativas
ELECTRE/PROMETHEE | Sobreclassificação, limiares e veto | Critérios não compensatórios ou restrições críticas | Mais parâmetros e comunicação mais complexa
MACBETH | Diferenças qualitativas convertidas em escala | Painéis deliberativos com pouca informação quantitativa | Facilitação e tempo de oficina elevados
Fonte(s): Saaty (1990); Banco Mundial (2016); documentos metodológicos anexos.
Notes: [Sources]
- Saaty (1990); Banco Mundial (2016); documentos metodológicos anexos.
[/Sources]

## Slide 9
Escalabilidade e auditabilidade favorecem uma solução híbrida
Comparar todos os projetos par a par pelo AHP completo não é operacional; comparar apenas critérios preserva o benefício do método.
Alternativa | Esforço de aplicação | Auditabilidade | Adequação ao D17
AHP completo para projetos | Muito alto: n(n−1)/2 pares por critério | Alta, se houver consistência | Não recomendada para carteira extensa
AHP apenas para pesos + WSM | Moderado: 52 comparações na hierarquia proposta | Alta; pesos, fórmulas e notas ficam rastreáveis | Recomendada como solução-base
WSM com pesos diretos | Baixo | Média; exige justificativa externa dos pesos | Plano de contingência se a agenda for crítica
TOPSIS | Moderado após consolidação dos dados | Média-alta | Recomendado como teste de robustez
Sobreclassificação | Alto para calibrar limiares e vetos | Alta para regras críticas | Aplicação seletiva a requisitos de exclusão
CBA/otimização | Alto e dependente de dados maduros | Alta | Complemento para eficiência e faseamento
Fonte(s): Critérios AHP V2; documentos metodológicos anexos.
Notes: [Sources]
- Critérios AHP V2; documentos metodológicos anexos.
[/Sources]

## Slide 10
Recomendação: AHP para os pesos, WSM para o ranking e sensibilidade para a decisão
O Termo de Referência não impõe o AHP; a escolha decorre da preferência informada do Governo do Estado e de sua adequação ao problema.
Por que adotar esta combinação
O AHP disciplina a discussão sobre importância relativa, obriga o painel a explicitar comparações e oferece uma verificação de consistência. A soma ponderada — Weighted Sum Model, WSM — permite aplicar os pesos a dezenas ou centenas de projetos sem multiplicar julgamentos subjetivos. Cenários, variação de pesos, bootstrap dos julgamentos e TOPSIS de controle demonstram se as primeiras posições são estáveis ou dependem de escolhas estreitas.
Condição para que a recomendação seja válida
O desenho deve ser validado formalmente pela SEMIL e pelos órgãos de governo envolvidos. Se o painel não puder cumprir a agenda de comparações ou se a qualidade dos dados inviabilizar parte dos indicadores, a soma ponderada com pesos diretos documentados é uma alternativa mais simples capaz de produzir o mesmo tipo de saída. O relatório deverá registrar que a preferência pelo AHP é institucional, não uma exigência do escopo contratual.
Fonte(s): Plano de Trabalho; Critérios AHP V2; orientação do Governo do Estado registrada no desenvolvimento do D17.
Notes: [Sources]
- Plano de Trabalho; Critérios AHP V2; orientação do Governo do Estado registrada no desenvolvimento do D17.
[/Sources]

## Slide 11
Benchmarks confirmam o uso combinado de análise econômica e multicritério
Os precedentes mostram famílias de prática; nem todos utilizam AHP, e essa diversidade é precisamente a lição metodológica.
Brasil — carteira PNLT/PAC analisada por Silva (2008)
Aplicação acadêmica sobre carteira real: Delphi selecionou critérios, TOPSIS reduziu 60 projetos a 25 e AHP obteve pesos por grupos modais. É o benchmark aprofundado desta apresentação.
Brasil — Manual de Avaliação da Infra S.A
Referência pública para avaliação socioeconômica de infraestrutura de transportes. Reforça a necessidade de contrafactual, custos, benefícios e análise de risco, complementando critérios não monetizáveis.
Banco Mundial — Infrastructure Prioritization Framework
Estrutura MCDA para carteiras com dados básicos, combinando índices econômico-financeiro e socioambiental, restrição orçamentária e transparência prévia de critérios e pesos.
Irlanda — Transport Appraisal Framework
Orienta avaliação e implementação de investimentos de transporte, combinando análise econômica, MCA e proporcionalidade do esforço ao porte e estágio da intervenção.
União Europeia — guia de custo-benefício
A análise econômica sustenta decisões de grandes projetos, inserida em planejamento multinível. Impactos não monetizados e coerência estratégica permanecem relevantes.
Coreia, Indonésia e New South Wales
O levantamento do Banco Mundial registra AHP na Coreia, modelo aditivo na Indonésia e pontuação multicritério com revisão profissional em New South Wales.
Fonte(s): Silva (2008); Infra S.A (2024); Banco Mundial (2016); Irlanda (2023); Comissão Europeia (2014).
Notes: [Sources]
- Silva (2008); Infra S.A (2024); Banco Mundial (2016); Irlanda (2023); Comissão Europeia (2014).
[/Sources]

## Slide 12
Os benchmarks convergem em seis princípios de boa hierarquização pública
Independentemente do algoritmo, a legitimidade do resultado depende da governança dos dados e das decisões.
Triagem antes do ranking
Elegibilidade, duplicidades, escopo e requisitos legais devem ser resolvidos antes da pontuação.
Critérios definidos ex ante
Objetivos, indicadores, pesos e regras de tratamento de ausências não podem ser alterados para favorecer resultados conhecidos.
CBA e MCDA são complementares
Eficiência econômica não absorve, sozinha, equidade, ambiente, resiliência, governança e maturidade.
Dados proporcionais ao estágio
Estimativas preliminares podem apoiar priorização, desde que incerteza, classe de dado e plano de substituição estejam visíveis.
Deliberação documentada
Especialistas contribuem com julgamento técnico, mas cada nota deve apontar evidência, justificativa e eventual conflito de interesse.
Sensibilidade obrigatória
A carteira deve permanecer inteligível quando pesos, cenários, normalizações ou métodos alternativos são testados.
Fonte(s): Banco Mundial (2016); Irlanda (2023); Silva (2008); documentos metodológicos anexos.
Notes: [Sources]
- Banco Mundial (2016); Irlanda (2023); Silva (2008); documentos metodológicos anexos.
[/Sources]

## Slide 13
AHP é um método de decomposição hierárquica e comparação par a par
O método transforma julgamentos relativos em um vetor de pesos, preservando a possibilidade de testar a coerência interna das respostas.
Como o método é executado
Primeiro, o problema é organizado em níveis: objetivo do D17, dimensões e indicadores. Depois, cada participante responde qual elemento de um par é mais importante e com que intensidade, utilizando a escala fundamental de 1 a 9. As comparações formam matrizes recíprocas. O autovetor principal de cada matriz é normalizado para produzir pesos locais; a multiplicação dos pesos ao longo da hierarquia produz pesos globais.
O que o método entrega — e o que não entrega
O AHP entrega pesos, prioridades relativas e indicadores de consistência. Ele não cria dados de projeto, não determina sozinho as notas de desempenho e não substitui decisão política. No desenho proposto, projetos não serão comparados par a par. Receberão indicadores quantitativos normalizados e notas ordinais ancoradas; esses resultados serão multiplicados pelos pesos AHP e somados.
Fonte(s): Saaty (1990), DOI 10.1016/0377-2217(90)90057-I; Critérios AHP V2.
Notes: [Sources]
- Saaty (1990), DOI 10.1016/0377-2217(90)90057-I; Critérios AHP V2.
[/Sources]

## Slide 14
O processo AHP produz pesos, coerência documentada e trilha de revisão
A aplicação deve ser tratada como um processo de elicitação e validação, não como o simples preenchimento de uma planilha.
1. Preparação e respostas individuais
A equipe envia previamente definições, exemplos, fronteiras entre critérios e questionário. Cada integrante registra comparações individuais. Respostas independentes reduzem ancoragem pela autoridade e permitem identificar dispersão.
2. Cálculo, consistência e revisão
São calculados pesos locais, pesos globais e razão de consistência. Matrizes com CR superior a 0,10 voltam ao participante, acompanhadas das comparações mais contraditórias. A revisão não procura uniformidade; procura coerência lógica.
3. Agregação e aprovação institucional
Julgamentos válidos são agregados pela média geométrica. O relatório apresenta peso central, dispersão por grupo, cenários alternativos e memória das alterações. A SEMIL valida a configuração que será usada na carteira.
Fonte(s): Saaty (1990); Critérios AHP V2; documentos metodológicos anexos.
Notes: [Sources]
- Saaty (1990); Critérios AHP V2; documentos metodológicos anexos.
[/Sources]

## Slide 15
A escala 1–9 expressa intensidade relativa; a consistência protege a lógica
Os valores intermediários 2, 4, 6 e 8 podem ser usados quando o julgamento estiver entre duas categorias verbais.
Valor | Interpretação | Exemplo de leitura | Controle
1 | Igual importância | Ambos contribuem de forma equivalente ao objetivo | aᵢⱼ = 1
3 | Importância moderada | A experiência favorece levemente um elemento | aⱼᵢ = 1/3
5 | Importância forte | Há evidência clara de predominância | aⱼᵢ = 1/5
7 | Importância muito forte | A predominância é demonstrável e dominante | aⱼᵢ = 1/7
9 | Importância extrema | A superioridade é inequívoca no objetivo analisado | aⱼᵢ = 1/9
CR | Razão de consistência | Compara a incoerência observada à de matrizes aleatórias | Aceitar CR ≤ 0,10; revisar acima
Fonte(s): Saaty (1990); Critérios AHP V2.
Notes: [Sources]
- Saaty (1990); Critérios AHP V2.
[/Sources]

## Slide 16
Cronograma
A elicitação dos pesos pode começar antes do fechamento de todos os indicadores, desde que definições e fronteiras estejam estabilizadas.
Etapa | Duração típica | Produto de controle | Dependência
Estrutura e questionário AHP | 3–5 dias úteis | Manual de critérios e instrumento testado | Matriz aprovada
Respostas e oficina de pesos | 5–10 dias úteis | Matrizes individuais e ata | Agenda dos especialistas
Consistência e segunda rodada | 3–5 dias úteis | CR, justificativas e pesos agregados | Retorno dos participantes
Cálculo e auditoria dos indicadores | 5–10 dias úteis | Fichas por projeto e base reproduzível | Dados consolidados
Agregação e sensibilidade | 5–7 dias úteis | Ranking-base, cenários e estabilidade | Pesos e notas validados
Aprovação e redação final | 3–5 dias úteis | D17 e base de evidências | Comitê diretor
Fonte(s): Estimativa operacional para o PLI-SP, compatível com o Plano de Ação REV00.
Notes: [Sources]
- Estimativa operacional para o PLI-SP, compatível com o Plano de Ação REV00.
[/Sources]

## Slide 17
A arquitetura proposta separa elegibilidade, evidência, preferência e decisão
Cada camada responde a uma pergunta diferente e possui responsáveis e controles próprios.
1. Elegibilidade
O projeto pertence ao escopo, tem objeto comparável, contrafactual e ausência de impedimento eliminatório?
2. Insumos
Quais dados de demanda, custos, território, ambiente, segurança e maturidade estão disponíveis e com qual qualidade?
3. Indicadores
Como os insumos são transformados em resultados comparáveis, com unidade, polaridade, normalização e incerteza?
4. Pesos AHP
Qual importância relativa o Governo atribui às dimensões e aos indicadores, com consistência verificada?
5. Agregação WSM
Qual nota global resulta da soma dos desempenhos normalizados multiplicados pelos pesos?
6. Robustez e horizonte
O ranking resiste a cenários? Como mérito, prontidão, restrição fiscal e dependências definem curto, médio e longo prazos?
Fonte(s): Critérios AHP V2; documentos metodológicos anexos.
Notes: [Sources]
- Critérios AHP V2; documentos metodológicos anexos.
[/Sources]

## Slide 18
As nove dimensões cobrem mérito, distribuição, sustentabilidade e capacidade de entrega
A seleção procura cobertura suficiente sem transformar cada preocupação pública em um critério autônomo e redundante.
Mérito e resultados esperados
Técnica e logística; econômico-financeira e fiscal; econômica e competitividade; social e equidade; segurança. Esse bloco mede necessidade, eficiência, efeitos produtivos, distribuição dos benefícios e proteção à vida.
Sustentabilidade e coerência espacial
Ambiental e climática; territorial, urbana e multimodal. O objetivo é impedir que ganhos operacionais sejam avaliados isoladamente de emissões, biodiversidade, resiliência, integração modal e efeitos sobre cidades e regiões.
Capacidade pública de transformar mérito em resultado
Institucional, governança e maturidade; riscos e entregabilidade. Essas dimensões não substituem o mérito: mostram se o benefício pode ser realizado, em que horizonte e sob quais condicionantes.
Fonte(s): Critérios AHP V2; D7; benchmarks do Banco Mundial, Irlanda e Silva (2008).
Notes: [Sources]
- Critérios AHP V2; D7; benchmarks do Banco Mundial, Irlanda e Silva (2008).
[/Sources]

## Slide 19
D1 — Técnica e logística: o projeto resolve um problema relevante da rede?
A dimensão mede necessidade, ganho operacional e contribuição sistêmica, e não apenas o porte físico da intervenção.
Sentido e razão da escolha
Projetos de infraestrutura existem para modificar desempenho da rede. A dimensão verifica se há gargalo demonstrado, saturação, baixa confiabilidade, falta de conectividade ou insuficiência de cobertura. Ela foi escolhida porque o PLI é um plano multimodal e precisa distinguir intervenções que resolvem problemas sistêmicos daquelas que apenas ampliam ativos sem demanda ou função comprovadas.
Indicadores selecionados
T1 — desempenho, saturação e alívio de gargalos; T2 — economia de tempo, regularidade e confiabilidade; T3 — cobertura de necessidades logísticas e conectividade de rede. Juntos, eles combinam nível de serviço, experiência do usuário e função estratégica. Demanda, capacidade e tempos são insumos usados para calcular os indicadores, não critérios autônomos.
Alternativas e alinhamento
Foram considerados “volume transportado”, “extensão” e “capacidade criada” como dimensões separadas, mas foram rejeitados porque premiariam porte e poderiam duplicar T1–T3. A seleção está alinhada à visão do PLI de integração modal, redução de custos logísticos, eficiência e confiabilidade. A aderência de cada métrica deverá ser validada por modal.
Fonte(s): Critérios AHP V2; D3, D6, D8–D13; D7 do PLI-SP.
Notes: [Sources]
- Critérios AHP V2; D3, D6, D8–D13; D7 do PLI-SP.
[/Sources]

## Slide 20
D2 — Econômico-financeira e fiscal: quanto benefício direto é obtido por unidade de recurso?
CAPEX, OPEX, receitas e financiamento alimentam os cálculos; não são, isoladamente, indicadores a serem ponderados.
Sentido e razão da escolha
A dimensão introduz disciplina de valor por dinheiro e compatibilidade fiscal. Dois projetos podem gerar benefício semelhante, mas exigir esforços públicos muito diferentes. A avaliação deve considerar custos de ciclo de vida, possibilidade de receitas, participação privada, garantias e exposição orçamentária, sem reduzir a decisão à disponibilidade imediata de caixa.
Indicadores selecionados
F1 — eficiência econômica direta do investimento, apoiada por valor presente líquido socioeconômico, relação benefício-custo ou benefício por real investido; F2 — sustentabilidade fiscal e capacidade de alavancagem, considerando necessidade de aporte, OPEX, garantias, perfil temporal e fontes de financiamento. Benefícios de segurança e ambiente devem permanecer em suas dimensões para evitar dupla contagem.
Alternativas e alinhamento
“Menor CAPEX” não foi escolhido porque favoreceria intervenções pequenas, mesmo que pouco transformadoras. “Bancabilidade” também não se tornou dimensão autônoma: é parte de F2 e não deve penalizar projetos públicos essenciais sem receita própria. O bloco dialoga com o PPA paulista ao favorecer eficiência, atração responsável de investimento e sustentabilidade da execução.
Fonte(s): Critérios AHP V2; D15 e D16; Infra S.A (2024); PPA 2024–2027.
Notes: [Sources]
- Critérios AHP V2; D15 e D16; Infra S.A (2024); PPA 2024–2027.
[/Sources]

## Slide 21
D3 — Econômica e competitividade: o projeto transforma cadeias produtivas e territórios?
A dimensão captura efeitos estruturais que não aparecem integralmente em economia de tempo ou na relação benefício-custo.
Sentido e razão da escolha
Infraestrutura logística altera custos de produção, acesso a mercados, confiabilidade de suprimentos, localização de atividades e capacidade exportadora. A dimensão foi escolhida para representar o papel do PLI como política de desenvolvimento, sem confundir resultados sistêmicos com impactos meramente locais ou temporários da construção.
Indicadores selecionados
E1 — competitividade, produtividade e atendimento a cadeias estratégicas, medindo redução de custos generalizados, confiabilidade e integração de polos; E2 — emprego, renda e desenvolvimento produtivo regional, com foco em empregos sustentáveis, diversificação e encadeamentos. Empregos de obra podem ser informados, mas não devem dominar a nota por serem temporários.
Alternativas e alinhamento
“Turismo”, “inovação” e “exportações” foram considerados como dimensões específicas, porém variam por projeto e foram incorporados a E1/E2 para evitar proliferação de critérios. O alinhamento é forte com o objetivo do PPA de setor produtivo competitivo e com o PLI de reduzir custos logísticos e fortalecer o desenvolvimento regional.
Fonte(s): Critérios AHP V2; D2, D8, D9 e D12; PPA 2024–2027; D7 do PLI-SP.
Notes: [Sources]
- Critérios AHP V2; D2, D8, D9 e D12; PPA 2024–2027; D7 do PLI-SP.
[/Sources]

## Slide 22
D4 — Social e equidade territorial: quem recebe os benefícios e quais barreiras são reduzidas?
A média estadual pode esconder desigualdades; a dimensão exige desagregação territorial e por grupos populacionais.
Sentido e razão da escolha
Projetos com alta demanda agregada podem concentrar benefícios em áreas já bem atendidas. A dimensão social verifica se a intervenção reduz desigualdades, atende territórios vulneráveis e amplia acesso a emprego, saúde, educação e serviços. Foi escolhida porque equidade é objetivo de política pública e não pode ser inferida apenas do benefício econômico total.
Indicadores selecionados
S1 — equidade territorial e redução de desigualdades, combinando vulnerabilidade, déficit de infraestrutura e distribuição espacial; S2 — acessibilidade inclusiva a oportunidades e serviços essenciais, medindo população que passa a alcançar destinos relevantes em tempo ou custo razoável. As métricas devem identificar beneficiários, não apenas população total da área de influência.
Alternativas e alinhamento
“População atendida” isolada foi rejeitada por premiar projetos metropolitanos sem indicar distribuição. Gênero, raça, deficiência e população de baixa renda não foram apagados: são desagregações obrigatórias de S1 e S2 quando os dados permitirem. O bloco se alinha à qualidade de vida e ao desenvolvimento regional sustentável expressos no PLI e no planejamento estadual.
Fonte(s): Critérios AHP V2; D2 e D5; D7 do PLI-SP; PPA 2024–2027.
Notes: [Sources]
- Critérios AHP V2; D2 e D5; D7 do PLI-SP; PPA 2024–2027.
[/Sources]

## Slide 23
D5 — Segurança: quantas ocorrências graves e exposições críticas podem ser evitadas?
A dimensão prioriza gravidade e exposição, evitando premiar apenas a redução de ocorrências leves ou números absolutos sem base comum.
Sentido e razão da escolha
Segurança é resultado final e direito do usuário. A dimensão foi separada porque vidas salvas não devem desaparecer dentro de tempos de viagem ou benefícios monetizados. A análise deverá usar exposição, severidade, localização e tipo de usuário, diferenciando rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos e interfaces urbanas.
Indicadores selecionados
SEG1 — redução de sinistros graves e proteção de usuários vulneráveis, preferencialmente por funções de desempenho de segurança ou fatores de modificação calibrados; SEG2 — segurança operacional de fluxos críticos e cargas perigosas, considerando passagens em nível, conflitos operacionais, acidentes tecnológicos, redundância e capacidade de resposta.
Alternativas e alinhamento
“Número de acidentes” sem exposição foi descartado, pois redes mais movimentadas naturalmente acumulam mais eventos. Segurança patrimonial e cibernética podem aparecer na gestão de risco, mas não formam dimensão autônoma nesta versão. A escolha se alinha à prioridade pública de proteção da vida e à confiabilidade do sistema logístico.
Fonte(s): Critérios AHP V2; D3 e D6; bases ARTESP, DER-SP, ANTT, Infosiga e órgãos modais.
Notes: [Sources]
- Critérios AHP V2; D3 e D6; bases ARTESP, DER-SP, ANTT, Infosiga e órgãos modais.
[/Sources]

## Slide 24
D6 — Ambiental e climática: o projeto reduz impactos e permanece funcional sob novos riscos?
A dimensão separa benefícios ambientais de compatibilidade territorial e de resiliência, evitando um único indicador ambiental opaco.
Sentido e razão da escolha
Projetos podem reduzir emissões operacionais e, simultaneamente, produzir impactos de construção, fragmentação ou exposição climática. A dimensão foi escolhida para registrar esses efeitos em quatro frentes distintas e impedir que a descarbonização compense automaticamente dano ambiental relevante.
Indicadores selecionados
A1 — descarbonização, eficiência energética e mudança modal; A2 — qualidade ambiental local e redução de exposição a poluentes, ruído e vibração; A3 — compatibilidade socioambiental, biodiversidade e comunidades; A4 — resiliência climática e continuidade operacional. Cada indicador exige cenário sem projeto, horizonte temporal e fronteira de emissões definidos.
Alternativas e alinhamento
Licenciamento não foi confundido com benefício ambiental: a dificuldade de licenciar entra em maturidade e risco, enquanto A3 mede o impacto residual e a compatibilidade. Carbono de construção deve ser reportado quando disponível, mas não se mistura silenciosamente às emissões operacionais. O bloco se alinha à eficiência energética, redução de carbono e desenvolvimento sustentável do PLI.
Fonte(s): Critérios AHP V2; D3, D6, D8–D12; D7; inventários e planos climáticos aplicáveis.
Notes: [Sources]
- Critérios AHP V2; D3, D6, D8–D12; D7; inventários e planos climáticos aplicáveis.
[/Sources]

## Slide 25
D7 — Territorial, urbana e multimodal: o projeto melhora conexões sem transferir conflitos?
A dimensão observa efeitos espaciais e interfaces entre modais, municípios e usos urbanos.
Sentido e razão da escolha
Uma intervenção pode aumentar capacidade em um trecho e deslocar congestionamento, tráfego pesado ou externalidades para outro território. A dimensão foi escolhida para avaliar integração urbana, segregação de fluxos conflitantes, conectividade intermodal e aderência ao ordenamento territorial, elementos centrais para uma visão de rede.
Indicadores selecionados
TER1 — integração urbana e segregação de fluxos conflitantes, considerando travessias, acessos, circulação local e qualidade urbana; TER2 — integração territorial e intermodal e aderência aos instrumentos de planejamento, medindo conexões efetivas, continuidade de corredores e coerência com planos estaduais, metropolitanos, municipais e setoriais.
Alternativas e alinhamento
“Intermodalidade” não foi isolada como dimensão porque seus benefícios já aparecem em T3 e TER2; a separação criaria dupla contagem. Desenvolvimento orientado ao transporte e uso do solo são relevantes em projetos urbanos, mas entram como componentes de TER1/TER2. O bloco expressa diretamente a visão multimodal e integrada do PLI-SP.
Fonte(s): Critérios AHP V2; D6–D14; D7 do PLI-SP; planos territoriais e urbanos aplicáveis.
Notes: [Sources]
- Critérios AHP V2; D6–D14; D7 do PLI-SP; planos territoriais e urbanos aplicáveis.
[/Sources]

## Slide 26
D8 — Institucional, governança e maturidade: há condições concretas para avançar?
A dimensão diferencia legitimidade e coordenação institucional do estágio técnico de preparação.
Sentido e razão da escolha
Projetos públicos falham não apenas por engenharia, mas por competências fragmentadas, ausência de patrocinador, decisões não formalizadas, estudos insuficientes ou indefinição de responsabilidades. A dimensão foi escolhida para tornar esses fatores visíveis e apoiar o faseamento, sem permitir que prontidão substitua mérito.
Indicadores selecionados
I1 — governança, viabilidade institucional e legitimidade, incluindo órgão líder, acordos, competência legal, participação e apoio qualificado; I2 — prontidão e maturidade para implementação, considerando estudos, projeto, licenciamento, desapropriações, interferências, cronograma, modelo de contratação e qualidade das estimativas.
Alternativas e alinhamento
Aceitação social não foi transformada em critério simples de popularidade; integra I1 com evidência do processo participativo. “Existência de projeto básico” não basta para nota alta se custos, riscos e interfaces não estiverem atualizados. A dimensão apoia a prioridade estadual de converter planejamento em investimento realizável e auditável.
Fonte(s): Critérios AHP V2; D5, D14–D18; fichas dos órgãos responsáveis.
Notes: [Sources]
- Critérios AHP V2; D5, D14–D18; fichas dos órgãos responsáveis.
[/Sources]

## Slide 27
D9 — Riscos e entregabilidade: o benefício permanecerá realizável diante das incertezas?
Risco não é ausência de mérito; é a possibilidade de o projeto não entregar o resultado, prazo ou custo estimado.
Sentido e razão da escolha
Projetos com boa pontuação média podem depender de demanda otimista, obras complementares, coordenação de terceiros ou premissas financeiras frágeis. A dimensão foi escolhida para mostrar exposição e dependências antes da decisão, permitindo condicionar ou fasear projetos em vez de simplesmente excluí-los.
Indicadores selecionados
R1 — risco integrado de entrega e interdependências, cobrindo engenharia, interfaces, desapropriações, licenças, cadeia de suprimentos, governança e obras conexas; R2 — risco de demanda e de realização dos benefícios, avaliando intervalo de previsão, sensibilidade, mudança tecnológica, comportamento, competição modal e ramp-up.
Alternativas e alinhamento
Risco ambiental não é duplicado em R1 quando já estiver refletido em A3; aqui importa o efeito do risco sobre prazo, custo e entrega. Um critério genérico de “complexidade” foi rejeitado por ser pouco auditável. A dimensão fortalece realismo, responsabilidade fiscal e gestão ativa do portfólio.
Fonte(s): Critérios AHP V2; D8–D18; práticas de gestão de risco e referência de classe.
Notes: [Sources]
- Critérios AHP V2; D8–D18; práticas de gestão de risco e referência de classe.
[/Sources]

## Slide 28
Dimensões alternativas foram incorporadas, subordinadas ou excluídas para evitar dupla contagem
A exclusão de uma dimensão autônoma não significa que o tema foi ignorado; indica onde ele será medido.
Tema considerado | Tratamento adotado | Razão metodológica
Inovação e digitalização | Componente de T1, E1, I2 ou cenário | É meio para produzir resultados, não benefício uniforme
Geração de empregos | E2; separar obra temporária de efeito estrutural | Evita premiar CAPEX e contar o mesmo efeito duas vezes
Turismo | E1/E2 quando material para o território | Relevância não é universal entre projetos e modais
Intermodalidade | T3 e TER2 | Função de rede já coberta em duas perspectivas complementares
Licenciabilidade | I2 e R1; impacto residual em A3 | Separa benefício ambiental de dificuldade processual
Urgência política | Não pontuada; tratada em decisão final documentada | Evita converter preferência conjuntural em indicador técnico
Aderência estratégica | TER2 e I1, com requisitos de elegibilidade | Reduz risco de critério genérico dominar toda a carteira
Fonte(s): Critérios AHP V2; análise de redundância; benchmarks consultados.
Notes: [Sources]
- Critérios AHP V2; análise de redundância; benchmarks consultados.
[/Sources]

## Slide 29
A matriz revisada contém 21 indicadores distribuídos em nove dimensões
Cada indicador possui definição, unidade, polaridade, regra de normalização, fonte e procedimento de validação.
Dimensão | Indicadores
D1 Técnica e logística | T1 gargalos; T2 tempo e confiabilidade; T3 cobertura e conectividade
D2 Econômico-financeira | F1 eficiência do investimento; F2 sustentabilidade fiscal e alavancagem
D3 Econômica | E1 competitividade e cadeias; E2 emprego, renda e desenvolvimento regional
D4 Social | S1 equidade territorial; S2 acessibilidade inclusiva
D5 Segurança | SEG1 sinistros graves e vulneráveis; SEG2 fluxos críticos e cargas perigosas
D6 Ambiental e climática | A1 descarbonização; A2 qualidade local; A3 compatibilidade; A4 resiliência
D7 Territorial e multimodal | TER1 integração urbana; TER2 integração territorial e intermodal
D8 Institucional e maturidade | I1 governança e legitimidade; I2 prontidão para implementação
D9 Riscos | R1 entrega e interdependências; R2 demanda e realização dos benefícios
Fonte(s): Critérios AHP V2.
Notes: [Sources]
- Critérios AHP V2.
[/Sources]

## Slide 30
Os indicadores são adequados se passarem por seis testes de validade e alinhamento
A matriz representa as prioridades do Governo apenas depois de validação institucional dos conceitos, pesos e métricas.
Relevância causal
O indicador deve mudar porque o projeto foi implantado e deve refletir um resultado que importa à decisão.
Não redundância
O mesmo benefício não pode aparecer em dois indicadores ou ser contado novamente em F1 sem ajuste.
Comparabilidade
A unidade e o contrafactual devem permitir comparação entre escalas, regiões e modais, com tratamento explícito de não aplicabilidade.
Mensurabilidade
Fonte, fórmula, data-base, incerteza e responsável precisam ser registrados para cada projeto.
Alinhamento público
A matriz dialoga com PLI, D7 e PPA: integração, competitividade, sustentabilidade, equidade, segurança e entrega.
Validação governamental
O alinhamento não é presumido: SEMIL, SPI e órgãos setoriais devem aprovar definições e pesos antes de conhecer o ranking final.
Fonte(s): D7 do PLI-SP; PPA 2024–2027; Critérios AHP V2; página institucional do PLI-SP.
Notes: [Sources]
- D7 do PLI-SP; PPA 2024–2027; Critérios AHP V2; página institucional do PLI-SP.
[/Sources]

## Slide 31
A lógica espacial muda conforme o fenômeno e evita favorecer projetos apenas pelo tamanho
Camadas territoriais são processadas em sistema de referência comum e vinculadas à geometria funcional do projeto, não somadas indiscriminadamente por célula.
Operador | Uso recomendado | Procedimento | Controle de comparabilidade
Identidade e interseção | Restrições, áreas protegidas e ocupações | Sobrepor traçado, faixa ou área de influência à camada oficial | Registrar área, extensão, severidade e alternativa
Análise de rede | Tempo, custo, acessibilidade, demanda e integração | Calcular cenário tendencial e cenário com projeto na rede multimodal | Mesma matriz, horizonte e função de custo
Área de serviço e estatística zonal | População, emprego, renda e serviços alcançados | Agregar zonas ou grade de 100 m segundo alcance funcional | Relatar valor absoluto e relativo
Distância e decaimento | Proximidade de oportunidades e exposição | Aplicar faixas ou função de decaimento quando o efeito for locacional | Evitar distância euclidiana em fenômenos de rede
Integração do indicador | Conversão de variáveis em resultado comparável | Normalizar apenas depois do cálculo físico ou econômico | Não somar células brutas nem confundir porte com benefício
Fonte: Matriz Fases V2 e Amorim.
Notes: [Sources]
- Fonte: Matriz Fases V2 e Amorim.
[/Sources]

## Slide 32
Insumos descrevem o projeto; indicadores traduzem seus resultados para a decisão
Ponderar diretamente CAPEX, OPEX, demanda ou extensão produziria vieses de escala e misturaria dados com objetivos.
Insumos: fatos, premissas e estimativas
São dados necessários ao cálculo: demanda, capacidade, tempos, extensão, custos, cronograma, população, renda, sinistros, emissões, áreas protegidas, riscos climáticos, estudos e licenças. Cada insumo deve ter unidade, data-base, fonte, qualidade, cenário e responsável. Um mesmo insumo pode alimentar mais de um indicador, desde que o resultado não seja contado duas vezes.
Indicadores: interpretação comparável
Indicadores respondem ao objetivo decisório: alívio de gargalo, eficiência do investimento, acessibilidade, segurança, descarbonização, maturidade ou risco. Eles transformam insumos por fórmulas, normalização ou rubricas ordinais. Por exemplo, CAPEX e benefícios monetizados alimentam F1; CAPEX, OPEX, garantias e receitas alimentam F2. O peso é atribuído a F1 e F2, não aos valores brutos.
Fonte(s): Critérios AHP V2.
Notes: [Sources]
- Critérios AHP V2.
[/Sources]

## Slide 33
I01–I05: demanda, capacidade, composição, tempos e condição física
Esses insumos sustentam T1–T3, SEG1/SEG2, A1 e R2 e devem ser coerentes entre cenário-base e cenário com projeto.
Insumo | Produtos de origem | Aplicação | Lacuna ou complemento do D17
I01 Demanda atual e projetada | D3, D4, D8, D9 e D12 | T1–T3, E1, F1, A1, R2 | Faixas P10/P50/P90 e demanda induzida por projeto
I02 Oferta, capacidade e nível de serviço | D3, D6, D8, D10, D12 e D13 | T1 e T3 | Capacidade efetiva por gargalo e regra modal comum
I03 Composição do fluxo e ocupação | D3, D4, D8, D11 e D12 | T2, SEG, A1 e F1 | Ocupação, carga e frota por período e cenário
I04 Tempos, confiabilidade e sazonalidade | D3, D4, D8 e D12 | T2, S2, F1 e R2 | Distribuição, não apenas média, e comparação antes/depois
I05 Condição, geometria e pontos críticos | D3, D6 e D13 | T1, SEG1, I2 e R1 | Ficha georreferenciada de interfaces e restrições
Fonte(s): Plano de Trabalho Transplan–Concremat; Critérios AHP V2.
Notes: [Sources]
- Plano de Trabalho Transplan–Concremat; Critérios AHP V2.
[/Sources]

## Slide 34
I06–I09: custos, financiamento e cronograma precisam ser comparáveis no ciclo de vida
A data-base, o nível de projeto, contingências e fronteiras de custo devem ser iguais antes de qualquer comparação.
Insumo | Produtos de origem | Aplicação | Lacuna ou complemento do D17
I06 CAPEX e cronograma físico-financeiro | D14 e D15 | F1, F2, I2 e R1 | Classe da estimativa, contingência, data-base e faixa de incerteza
I07 OPEX e manutenção de ciclo de vida | D15 | F1, F2 e R1 | Reposições, manutenção diferida e padrão de serviço
I08 Receitas, tarifas e estrutura de financiamento | D11 e D15; fontes dos proponentes | F2 e R2 | Garantias, aportes, risco de receita e fontes ainda não fechadas
I09 Prazo de implementação e marcos | D14 e D15 | I2, R1 e horizonte temporal | Caminho crítico, licenças, desapropriações e interdependências
Fonte(s): Plano de Trabalho; D15; Critérios AHP V2.
Notes: [Sources]
- Plano de Trabalho; D15; Critérios AHP V2.
[/Sources]

## Slide 35
I10–I13: território, vulnerabilidade, acessibilidade e cadeias produtivas
A área de influência precisa ser definida por relações de transporte e beneficiários, não apenas por limites administrativos.
Insumo | Produtos de origem | Aplicação | Lacuna ou complemento do D17
I10 Localização, área de influência e população | D2, D3, D4, D6 e D14 | S1, S2, E2, TER1/TER2 | Método comum para delimitar influência direta e ampliada
I11 Renda, vulnerabilidade e déficit | D2 e D5 | S1 e S2 | Desagregação por renda, raça, gênero, deficiência e ruralidade
I12 Acesso a oportunidades e serviços | D2, D4, D8 e D12 | S2 e TER1 | Matrizes de tempo/custo e limiares por tipo de oportunidade
I13 Produção, emprego e cadeias econômicas | D2, D3, D8, D9 e D12 | E1 e E2 | Separar efeito de construção, deslocamento e efeito estrutural líquido
Fonte(s): Plano de Trabalho; D2–D5 e D8–D12; Critérios AHP V2.
Notes: [Sources]
- Plano de Trabalho; D2–D5 e D8–D12; Critérios AHP V2.
[/Sources]

## Slide 36
I14–I18: segurança, cargas perigosas, emissões, ambiente e clima
Dados observados de contexto não bastam; o D17 precisa estimar a diferença entre os cenários com e sem projeto.
Insumo | Produtos de origem | Aplicação | Lacuna ou complemento do D17
I14 Sinistros, severidade e exposição | D3, D6 e bases setoriais | SEG1 e F1 | Funções de segurança/CMF calibradas e georreferenciamento
I15 Cargas perigosas e eventos tecnológicos | D3, D6 e operadores | SEG2 e R1 | Rotas, população exposta, frequência e resposta emergencial
I16 Energia, combustíveis e fatores de emissão | D3, D8, D11 e D12 | A1, A2 e F1 | Velocidade, frota, ciclo de vida e carbono de construção
I17 Áreas protegidas, recursos e comunidades | D2, D3 e D6 | A2, A3, I2 e R1 | Impacto residual após mitigação e sensibilidade territorial
I18 Perigos climáticos e continuidade | D6, D10 e bases climáticas | A4 e R1 | Curvas de dano, redundância e tempo de recuperação por ativo
Fonte(s): Plano de Trabalho; Critérios AHP V2; bases setoriais e ambientais.
Notes: [Sources]
- Plano de Trabalho; Critérios AHP V2; bases setoriais e ambientais.
[/Sources]

## Slide 37
I19–I20: governança e maturidade exigem fichas preliminares antes do D18
O cronograma do Plano de Ação coloca o D18 após o D17; por isso, a informação mínima institucional deve ser antecipada.
I19 — marco legal, governança, planos e apoio
Fontes previstas: D5, D7, D14, documentos dos órgãos, legislação, convênios e registros participativos. O insumo alimenta TER2, I1, I2 e R1. Para cada projeto será necessário identificar órgão líder, competências, titularidade, acordos, decisões pendentes, aderência a planos e evidências de apoio ou conflito. A participação social deve ser qualificada; número de manifestações isolado não constitui legitimidade.
I20 — maturidade, desapropriações, interferências e pré-requisitos
Fontes previstas: D14, D15 e fichas dos proponentes. O insumo alimenta I2 e R1. A ficha deverá registrar estágio de estudos, projeto, licenças, áreas, utilidades, interfaces, modelo de contratação, estimativa de custo, financiamento e dependências. Como parte desses dados não está assegurada em produto antecedente, o D17 deverá enviar formulário padronizado aos pontos de contato da SEMIL, SPI e órgãos responsáveis.
Fonte(s): Plano de Trabalho; Plano de Ação REV00; Critérios AHP V2.
Notes: [Sources]
- Plano de Trabalho; Plano de Ação REV00; Critérios AHP V2.
[/Sources]

## Slide 38
O D17 precisará criar uma ficha de evidências para cobrir lacunas não resolvidas nos produtos antecedentes
A lacuna não deve ser preenchida por nota intuitiva; deve gerar solicitação de dado, proxy identificado ou marcação de insuficiência.
Lacuna prioritária | Risco para a hierarquização | Resposta proposta
Faixas de demanda e benefícios | Ranking excessivamente dependente de projeção pontual | P10/P50/P90, cenários e referência de classe
Acessibilidade e equidade desagregadas | População total encobre beneficiários vulneráveis | Matrizes de acesso e indicadores por grupo/território
Segurança específica do projeto | Taxas genéricas produzem falsa precisão | Exposição, georreferenciamento e CMF/função calibrada
Emissões por velocidade e frota | Percentual fixo confunde regularidade e redução real | Modelo com atividade, velocidade, frota e construção
Impacto residual e clima | Licenciamento e resiliência tratados apenas qualitativamente | Camadas espaciais, risco físico, mitigação e recuperação
Governança e maturidade | Projetos prontos e imaturos recebem notas sem base comum | Ficha documental, evidências e verificação pelos órgãos
Fonte(s): Análise dos Produtos D2–D18; Critérios AHP V2.
Notes: [Sources]
- Análise dos Produtos D2–D18; Critérios AHP V2.
[/Sources]

## Slide 39
A formação dos indicadores técnicos combina rede, demanda e condição operacional
Cada ficha registra fórmula, fonte, operador espacial, responsável, cenário, unidade e regra de qualidade.
Indicador | Variáveis e fontes | Procedimento | Saída comparável
T1 Desempenho logístico | Linhas 24–30 e 64. Redes, demanda, capacidade e condição nos D3–D13 | Simular rede sem e com projeto e comparar volume, capacidade, atraso e confiabilidade | Variação de V/C, atraso, custo generalizado e confiabilidade
T2 Tempo e confiabilidade | Linhas 26, 30, 39 e 64. Matrizes e modelos dos produtos de demanda | Calcular tempos médios e variabilidade por OD, modo e período | Horas poupadas, percentil de tempo e redução da variabilidade
T3 Conectividade multimodal | Linhas 41, 43, 44, 49, 50, 58, 61 e 62 | Medir ligações funcionais, cobertura de demanda e acesso à rede estruturante | Demanda atendida, conexões novas e cobertura territorial
Cenário | Horizonte comum e hipótese tendencial | Comparar resultado com projeto menos resultado sem projeto | Benefício incremental, nunca estoque bruto
Controle | Metadados, versão de rede e calibração | Repetir parâmetros comuns para todos os projetos | Resultado auditável e reproduzível
Fonte(s): Matriz Fases V2 atualizada. Produtos D3–D13.
Notes: [Sources]
- Matriz Fases V2 atualizada. Produtos D3–D13.
[/Sources]

## Slide 40
Finanças e economia convertem custos e efeitos de rede em valor público comparável
Cada ficha registra fórmula, fonte, operador espacial, responsável, cenário, unidade e regra de qualidade.
Indicador | Variáveis e fontes | Procedimento | Saída comparável
F1 Eficiência econômico-financeira | Linhas 31–33, 35 e 36. D15 e D16 | Analisar ciclo de vida, benefícios incrementais e custos sem duplicar componentes | VPL, relação B/C e custo-efetividade
F2 Sustentabilidade fiscal | Linhas 31, 32 e 34. D15, orçamento e arranjos de parceria | Estimar desembolso público, OPEX, alavancagem e exposição fiscal | Necessidade fiscal, previsibilidade e capacidade de financiamento
E1 Competitividade | Linhas 35, 37–39, 41–44 e 49. D2, D8, D9 e D12 | Combinar massa econômica com redução do custo de transporte e ganho de confiabilidade | Custo logístico evitado e produção alcançada
E2 Emprego e renda | Linhas 37 e 40. D2, D8, D12, SEADE e IBGE | Estimar efeitos permanentes líquidos por região e evitar contar emprego temporário como benefício recorrente | Empregos, valor adicionado e renda incremental
Controle | Mesmo horizonte, preços e taxa de desconto | Documentar benefícios já monetizados no D16 | Sem dupla contagem entre F1, E1 e E2
Fonte: Matriz Fases V2 e Produtos D2–D16.
Notes: [Sources]
- Fonte: Matriz Fases V2 e Produtos D2–D16.
[/Sources]

## Slide 41
Equidade e segurança exigem desagregação dos beneficiários e exposição ao risco
Cada ficha registra fórmula, fonte, operador espacial, responsável, cenário, unidade e regra de qualidade.
Indicador | Variáveis e fontes | Procedimento | Saída comparável
S1 Equidade territorial | Linhas 19, 45–47, 50 e 62. D2, D5, SEADE, IBGE, FUNAI, INCRA e ITESP | Calcular benefício por grupo e território e comparar distribuição antes e depois | Beneficiários vulneráveis e redução de desigualdades
S2 Acesso a oportunidades | Linhas 46–50. Rede, empregos e serviços | Medir empregos e serviços alcançáveis em limite de tempo ou custo | Oportunidades adicionais acessíveis
SEG1 Sinistros evitados | Linhas 28, 51, 52 e 54. Infosiga, ARTESP, DER e ANTT | Aplicar funções de desempenho de segurança e exposição no cenário sem e com projeto | Mortes e feridos graves evitados
SEG2 Risco operacional | Linha 53 e registros de incidentes | Combinar frequência, consequência, população exposta e resposta | Redução de risco e tempo de resposta
Controle | Desagregar por renda, município, modo e grupo | Relatar valores absolutos e relativos | Evitar que médias escondam impactos distributivos
Fonte(s): Matriz Fases V2. Amorim, Acessibilidade, Segurança e Equidade.
Notes: [Sources]
- Matriz Fases V2. Amorim, Acessibilidade, Segurança e Equidade.
[/Sources]

## Slide 42
Os quatro indicadores ambientais distinguem clima, poluição, ecossistemas e resiliência
Cada ficha registra fórmula, fonte, operador espacial, responsável, cenário, unidade e regra de qualidade.
Indicador | Variáveis e fontes | Procedimento | Saída comparável
A1 GEE e energia | Linhas 43, 44, 55, 57 e 58. Atividade e fatores oficiais | Calcular atividade por modo vezes fator de emissão e comparar cenários | tCO2e por ano e energia consumida
A2 Poluição e exposição | Linha 56. CETESB, população e receptores sensíveis | Estimar emissão, dispersão ou proxy e população exposta | NOx, PM, ruído, vibração e pessoas expostas
A3 Ecossistemas e patrimônio | Fase 1, linhas 1–14 e 17–19. DataGeo, CETESB, ICMBio, FUNAI, INCRA e IPHAN | Medir sobreposição, sensibilidade e impacto residual após evitar, mitigar e compensar | Área, extensão, severidade e impacto residual
A4 Risco climático | Linhas 15, 16 e 70. Defesa Civil, IPT, SGB e DAEE | Combinar ameaça, exposição, vulnerabilidade e redundância | Interrupção, perdas, usuários afetados e resiliência
Controle | Métricas distintas dentro da mesma dimensão | Integrar subcomponentes sem tratá-los como equivalentes | Sem diluição de impacto crítico
Fonte: Matriz Fases V2 e Amorim.
Notes: [Sources]
- Fonte: Matriz Fases V2 e Amorim.
[/Sources]

## Slide 43
Território, integração e instituição combinam resultados de rede com evidência documental
Cada ficha registra fórmula, fonte, operador espacial, responsável, cenário, unidade e regra de qualidade.
Indicador | Variáveis e fontes | Procedimento | Saída comparável
TER1 Integração urbana | Linhas 59, 60 e 64. Tráfego, uso do solo e planos municipais | Avaliar conflitos, barreiras, tráfego pesado removido e compatibilidade urbana | Conflitos reduzidos e coesão territorial
TER2 Integração multimodal | Linhas 8, 17, 43, 44, 49, 58, 61–63 e 67 | Combinar análise de rede com coerência aos planos e conexões funcionais | Conexões, transbordos, continuidade e aderência estratégica
I1 Governança e legitimidade | Linhas 2, 4, 6, 12, 13, 19, 21–23, 65 e 67–69 | Classificar evidências institucionais na escala ancorada de 0 a 10 | Competência, coordenação, participação e legitimidade
I2 Maturidade | Linhas 20, 27, 29, 31, 32, 65, 66, 73 e 74. D14, D15 e fichas | Aplicar stage-gates para estudos, licenças, projeto, prazo e prontidão | Estágio, lacunas, cronograma e prontidão
Controle | Evidência prevalece sobre percepção | Notas qualitativas exigem justificativa e fonte | Comparação auditável entre projetos
Fonte(s): Matriz Fases V2. Produtos D14 e D15.
Notes: [Sources]
- Matriz Fases V2. Produtos D14 e D15.
[/Sources]

## Slide 44
Risco e entregabilidade consolidam condicionantes sem repetir a penalização da triagem
Cada ficha registra fórmula, fonte, operador espacial, responsável, cenário, unidade e regra de qualidade.
Indicador | Variáveis e fontes | Procedimento | Saída comparável
R1 Entregabilidade | Gates 1–23 e linhas 65, 72–74. Registro de riscos e cronograma | Combinar probabilidade e impacto, estimar P50 e P80 e considerar mitigação | Custo e prazo ajustados ao risco e confiança de entrega
R2 Robustez dos benefícios | Linhas 24, 30, 39, 41 e 71. Cenários de demanda e operação | Testar demanda, custo, prazo e realização de benefícios | Variação, downside e confiança no resultado
Correlação | Matriz de correlações e mapa causal | Rever componentes compartilhados com maturidade e ambiente | Sem dupla contagem
Dado ausente | N/D separado de zero e de N/A | Suspender cálculo crítico ou usar proxy documentada | Incerteza explícita
Integração | Resultado do gate + nota de risco residual | O gate decide elegibilidade. R1 e R2 medem a incerteza remanescente | Restrição não é compensada por benefício
Fonte(s): Matriz Fases V2. Arquitetura conciliada do D17.
Notes: [Sources]
- Matriz Fases V2. Arquitetura conciliada do D17.
[/Sources]

## Slide 45
O AHP será conduzido por oito representantes para combinar pluralidade e rapidez
Cada cadeira terá um titular, com resposta individual antes da consolidação. O painel é pequeno o suficiente para operar e amplo o suficiente para evitar uma visão exclusivamente modal.
Governo e coordenação metodológica — seis cadeiras
• SEMIL, coordenação de política e logística. • SEMIL, ambiente e clima. • Equipe PLI, coordenação metodológica. • Equipe PLI, visão multimodal e setorial. • Secretaria de Planejamento. • Secretaria de Parcerias em Investimentos.
Empresas públicas e controles — duas cadeiras
• CPTM, visão de operação ferroviária e transporte metropolitano. • CETESB, visão ambiental, licenciamento e qualidade dos dados. Regras comuns • Um voto por cadeira. • Declaração de conflitos. • Sem maioria de um único modo. • Divergências permanecem visíveis.
Fonte(s): Governança do D17. Diretrizes do PLI-SP.
Notes: [Sources]
- Governança do D17. Diretrizes do PLI-SP.
[/Sources]

## Slide 46
O workshop de pontapé inicial prepara os participantes antes das 52 comparações AHP
Duração proposta de 3h30. A oficina confirma o objeto da decisão, os indicadores e as âncoras de julgamento antes da coleta individual dos pesos.
1. Finalidade
Alinhar o que o ranking decide e o que permanece fora dele, como licenciamento e autorização orçamentária.
2. Material prévio
Nota metodológica, árvore de critérios, glossário, fichas dos 21 indicadores e exemplo de comparação.
3. Participantes
Os oito titulares, facilitador independente, relator e apoio para dúvidas de dados e AHP.
4. Dinâmica
Apresentação curta, teste individual, debate de ambiguidades e revisão das definições que geram interpretações distintas.
5. Produtos
Árvore validada, glossário final, calendário, responsáveis e protocolo para divergências e conflitos.
6. Próximo passo
Questionário individual com 52 comparações, prazo de dois dias úteis e devolutiva de consistência.
Fonte: Saaty e operacionalização do D17.
Notes: [Sources]
- Fonte: Saaty e operacionalização do D17.
[/Sources]

## Slide 47
O questionário AHP terá 52 comparações e revisão obrigatória de inconsistências
As respostas são individuais para reduzir pressão de grupo. A consolidação usa média geométrica e preserva a dispersão entre participantes.
Estrutura dos julgamentos
• 36 comparações entre as nove dimensões. • 16 comparações entre indicadores dentro de cada dimensão. • Escala de Saaty de 1 a 9, com recíprocos. • Exemplos e definições idênticos para todos. • Nenhuma comparação direta entre projetos.
Consistência e aprovação
• Razão de consistência até 10%. • Matriz acima do limite retorna ao respondente. • Pesos consolidados por média geométrica. • Dispersão gera cenários alternativos. • Pesos são aprovados e congelados antes do ranking.
Fonte(s): Saaty. Critérios AHP V2. Operacionalização do D17.
Notes: [Sources]
- Saaty. Critérios AHP V2. Operacionalização do D17.
[/Sources]

## Slide 48
Seis workshops cobrem os indicadores qualitativos e calibram a escala comum
Cinco oficinas temáticas atribuem notas apenas quando a métrica não puder ser calculada com robustez. A sexta oficina harmoniza âncoras e resolve divergências.
Workshop | Cobertura | Participantes recomendados | Duração e produto
1 Logística, economia e finanças | T, F e E | SEMIL, SPI, Planejamento, operadores, e academia | 4h. Premissas, proxies e notas justificadas
2 Social, acessibilidade e segurança | S e SEG | Órgãos sociais, representação de municípios, DER | 4h. Beneficiários, distribuição e risco
3 Ambiente e clima | A | CETESB, SEMIL, Defesa Civil, órgãos de biodiversidade e clima | 4h. Impacto residual e resiliência
4 Território e multimodalidade | TER | Planejamento, representação de municípios, CPTM | 3h. Integração funcional e urbana
5 Governança, maturidade e risco | I e R | SEMIL, SPI, jurídico, finanças, casa civil | 4h. Evidências, prontidão e entregabilidade
6 Calibração transversal | Todos | Facilitadores e dois representantes de cada oficina | 3h. Âncoras comuns, divergências e ata final
Fonte: Operacionalização do D17 e Amorim.
Notes: [Sources]
- Fonte: Operacionalização do D17 e Amorim.
[/Sources]

## Slide 49
A escala ordinal de 0 a 10 distingue impacto negativo, ausência de impacto e contribuição positiva
N/D e N/A permanecem categorias próprias. A escala 1 a 5 da matriz somente poderá ser convertida quando suas âncoras forem semanticamente equivalentes.
Faixa | Significado | Âncora de julgamento | Registro obrigatório
0 a 2 | Impacto negativo significativo | Deteriora materialmente o objetivo ou cria efeito residual relevante | Evidência, magnitude e possibilidade de mitigação
3 a 4 | Impacto negativo moderado | Há perda localizada ou temporária que não domina a decisão | Grupo ou território afetado
5 | Ausência de impacto material | Resultado equivalente ao cenário tendencial dentro da incerteza | Justificativa de neutralidade
6 a 7 | Impacto positivo moderado | Contribuição verificável, porém limitada em alcance ou intensidade | Beneficiários e mecanismo causal
8 a 9 | Impacto positivo elevado | Contribuição ampla, robusta e coerente com prioridades públicas | Fonte, escala e confiança
10 | Impacto transformador | Muda estruturalmente o resultado e supera alternativas plausíveis | Justificativa excepcional e validação cruzada
Fonte(s): Operacionalização do D17. Matriz Fases V2.
Notes: [Sources]
- Operacionalização do D17. Matriz Fases V2.
[/Sources]

## Slide 50
Cada nota será acompanhada por uma ficha que permite reconstruir o cálculo ou o julgamento
A ficha é a unidade básica de auditoria. Ela torna explícitas as premissas e permite atualização quando surgirem dados melhores.
Definição
Código, objetivo, mecanismo causal, polaridade e relação com prioridades do Governo.
Métrica
Fórmula, unidade, cenário, horizonte, normalização e limiares.
Espaço
Geometria do projeto, área funcional, operador espacial e desagregações.
Dados
Fonte, produto, data, versão, responsável, metadados e restrições de uso.
Qualidade
Cobertura, comparabilidade, incerteza, proxy, aplicabilidade e risco de dupla contagem.
Decisão
Valor bruto, nota, justificativa, validação, revisor e histórico de alterações.
Fonte(s): Amorim, Apêndice D. Matriz Fases V2.
Notes: [Sources]
- Amorim, Apêndice D. Matriz Fases V2.
[/Sources]

## Slide 51
A nota global usa soma ponderada, mas a ausência de evidência não é tratada como desempenho zero
O projeto somente recebe pontuação depois do gate. Valores quantitativos são normalizados, notas qualitativas usam âncoras comuns e todos os resultados mantêm rastreabilidade.
Cálculo e integração
• Converter cada indicador para escala comum e manter o valor bruto. • Aplicar pesos AHP congelados antes de observar o ranking. • Calcular soma ponderada e resultados por dimensão. • Testar pesos, cenários e dados críticos. • Comparar ranking global e grupos de desempenho.
Ausência, correlação e controles
• N/D nunca vira zero. • N/A sai do denominador com justificativa. • Proxy recebe etiqueta e intervalo de incerteza. • Indicadores correlacionados são revistos para evitar dupla contagem. • Restrição confirmada não é compensada por boa nota.
Fonte(s): Arquitetura AHP + soma ponderada. Matriz Fases V2.
Notes: [Sources]
- Arquitetura AHP + soma ponderada. Matriz Fases V2.
[/Sources]

## Slide 52
A governança separa preferência pública, cálculo técnico, validação de dados e decisão final
A separação de papéis reduz conflitos e permite localizar a origem de cada valor ou julgamento.
Comitê AHP
Define prioridades relativas e pesos, sem atribuir notas aos próprios projetos.
Núcleo técnico
Calcula métricas, mantém scripts, fichas, bases, versões e trilha de auditoria.
Pontos de contato
Confirmam escopo, fornecem evidências e validam fatos, sem alterar regras comuns.
Especialistas
Atribuem notas qualitativas justificadas e identificam impactos não capturados.
Revisão independente
Confere consistência, dupla contagem, proxies, normalização e sensibilidade.
Instância decisória
Aprova o ranking, documenta exceções e define os horizontes da carteira.
Fonte(s): Governança do D17. Amorim.
Notes: [Sources]
- Governança do D17. Amorim.
[/Sources]

## Slide 53
Benchmark aprofundado: aplicação acadêmica sobre uma carteira real do PNLT/PAC
O caso é valioso por publicar critérios, notas, pesos e ranking; deve ser citado com a natureza correta.
Objeto e precedência
A tese de Renaud Barbosa da Silva, defendida na COPPE/UFRJ em 2008, aplicou uma estrutura híbrida Delphi–TOPSIS–AHP a 60 projetos de infraestrutura de transporte associados ao PNLT e ao PAC. O trabalho utiliza projetos reais e participantes especializados e constitui precedente brasileiro detalhado para apoiar decisões sobre carteira pública.
Ressalva indispensável
Não se trata da metodologia oficial do PNLT nem de um ranking promulgado pelo Governo Federal. Trata-se de pesquisa acadêmica aplicada a essa carteira. O benchmark é usado para compreender processo, pesos, notas, sensibilidade e efeitos de mudança de método — não para transferir automaticamente critérios ou prioridades de 2008 para o PLI-SP 2050.
Fonte(s): Silva, R. B. (2008), tese de doutorado, COPPE/UFRJ; Silva et al., SBPO (2011).
Notes: [Sources]
- Silva, R. B. (2008), tese de doutorado, COPPE/UFRJ; Silva et al., SBPO (2011).
[/Sources]

## Slide 54
O benchmark combinou Delphi, TOPSIS e AHP em cinco etapas
O caso utilizou métodos diferentes para estruturar critérios, reduzir a carteira, obter pesos e testar o ranking.
1. Construção dos critérios e carteira inicial
Trinta stakeholders participaram do processo Delphi para discutir projetos e critérios. A matriz principal reuniu 60 empreendimentos e sete critérios avaliados em escala de 1 a 9, criando uma base homogênea para comparação.
2. Pré-seleção e ponderação
O TOPSIS produziu uma ordenação preliminar e reduziu a carteira a 25 projetos. Em seguida, foram preparados 25 conjuntos de matrizes AHP. Trinta e dois especialistas e não especialistas responderam comparações, processadas no Expert Choice.
3. Ranking final e sensibilidade
Os pesos AHP foram calculados por grupo/modal e utilizados no TOPSIS. O estudo comparou rankings com pesos iguais, pesos AHP individuais e pesos médios, demonstrando deslocamentos de posição e a necessidade de sensibilidade antes da recomendação.
Fonte(s): Silva (2008), capítulo 5 e apêndices; Silva et al. (2011).
Notes: [Sources]
- Silva (2008), capítulo 5 e apêndices; Silva et al. (2011).
[/Sources]

## Slide 55
O benchmark avaliou sete critérios econômicos, sociais, ambientais e de execução
As notas de 1 a 9 registraram desempenho dos projetos; o AHP foi usado para obter pesos dos critérios por grupo modal.
Critério | Interpretação no estudo | Correspondência aproximada no D17
Conexão intermodal | Capacidade de articular modais e redes | T3 e TER2
Geração de empregos | Efeito sobre trabalho e atividade econômica | E2, com separação de empregos temporários
Bem-estar social | Contribuição ao bem-estar da população | S1, S2 e parte de E2
Impacto ambiental | Efeito ambiental associado ao empreendimento | A1, A2 e A3
Recuperação de passivos | Capacidade de tratar passivos existentes | A3
Relação custo-benefício | Eficiência econômica do investimento | F1
Prazo de execução | Tempo necessário para implantação | I2, R1 e faseamento
Fonte(s): Silva (2008), matriz principal e Tabela 5.9.
Notes: [Sources]
- Silva (2008), matriz principal e Tabela 5.9.
[/Sources]

## Slide 56
Os pesos AHP variaram entre grupos modais, revelando preferências distintas
Valores representam pesos médios publicados; cada coluna soma aproximadamente 1,00.
Critério | Rodovias | Ferrovias | Hidrovias | Portos | Contornos
Conexão intermodal | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,21
Geração de empregos | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11
Bem-estar social | 0,13 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08
Impacto ambiental | 0,20 | 0,18 | 0,24 | 0,24 | 0,22
Recuperação de passivos | 0,19 | 0,26 | 0,26 | 0,19 | 0,21
Relação custo-benefício | 0,06 | 0,10 | 0,04 | 0,07 | 0,08
Prazo de execução | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,09
Fonte(s): Silva (2008), Tabela 5.9, p. 157 do documento.
Notes: [Sources]
- Silva (2008), Tabela 5.9, p. 157 do documento.
[/Sources]

## Slide 57
Benchmark: notas dos projetos finalistas — posições 1 a 9
Escala original de 1 a 9: Conexão, Emprego, Bem-estar social, Impacto ambiental, Passivos, Custo-benefício e Prazo.
Projeto | Con. | Emp. | Social | Amb. | Pass. | B/C | Prazo
Arco Rodoviário do RJ | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5
Ferroanel de SP — Norte | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7
Avenida Perimetral de Santos | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6
Eclusas de Tucuruí | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5
Porto de São Francisco do Sul | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7
Contorno ferroviário de Curitiba | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6
Ferronorte: Alto Araguaia–Rondonópolis | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7
Rodoanel de SP — Sul | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6
Porto de Vila do Conde | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7
Fonte(s): Silva (2008), matriz principal, apêndice.
Notes: [Sources]
- Silva (2008), matriz principal, apêndice.
[/Sources]

## Slide 58
Benchmark: notas dos projetos finalistas — posições 10 a 17
As abreviações permanecem iguais às do slide anterior; os valores são os publicados na matriz principal.
Projeto | Con. | Emp. | Social | Amb. | Pass. | B/C | Prazo
BR-163: Guarantã–Rurópolis/Santarém | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6
Via expressa do Porto de Itajaí | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6
Hidrovia Paraná–Paraguai | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7
Ramal Estreito–Balsas | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6
Porto de Itaguaí — dragagem | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7
Ferrovia Norte–Sul — TO | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5
Contorno Camaçari–Aratu | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Porto de Paranaguá — berços | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7
Porto de Suape — acesso | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7
Fonte(s): Silva (2008), matriz principal, apêndice.
Notes: [Sources]
- Silva (2008), matriz principal, apêndice.
[/Sources]

## Slide 59
Benchmark: notas dos projetos finalistas — posições 18 a 25
A publicação das notas junto ao ranking é uma prática de transparência que deve ser incorporada ao D17.
Projeto | Con. | Emp. | Social | Amb. | Pass. | B/C | Prazo
BR-230/PA — pavimentação | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5
Nova Transnordestina | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5
Porto de Santos — dragagem/derrocagem | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8
BR-101/ES — contorno de Vitória | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6
BR-153/TO — restauração | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6
BR-364/MT — pavimentação | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6
Porto do Itaqui | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6
Fonte(s): Silva (2008), matriz principal, apêndice.
Notes: [Sources]
- Silva (2008), matriz principal, apêndice.
[/Sources]

## Slide 60
Benchmark: hierarquização final — posições 1 a 13
O coeficiente φ representa a proximidade relativa do TOPSIS; valores maiores indicam posição mais favorável.
Pos. | Projeto | φ | Distâncias (Δ+ / Δ−)
1 | Arco Rodoviário do RJ | 0,57 | 0,39 / 0,51
2 | Ferroanel de SP — Norte | 0,55 | 0,41 / 0,50
3 | Avenida Perimetral de Santos | 0,54 | 0,41 / 0,49
4 | Eclusas de Tucuruí | 0,52 | 0,43 / 0,47
5 | Porto de São Francisco do Sul | 0,52 | 0,44 / 0,47
6 | Contorno ferroviário de Curitiba | 0,51 | 0,45 / 0,46
7 | Ferronorte: Alto Araguaia–Rondonópolis | 0,50 | 0,45 / 0,46
8 | Rodoanel de SP — Sul | 0,50 | 0,45 / 0,45
9 | Porto de Vila do Conde | 0,50 | 0,46 / 0,45
10 | BR-163: Guarantã–Rurópolis/Santarém | 0,47 | 0,48 / 0,43
11 | Via expressa do Porto de Itajaí | 0,44 | 0,51 / 0,40
12 | Hidrovia Paraná–Paraguai | 0,44 | 0,51 / 0,40
13 | Ramal Estreito–Balsas | 0,44 | 0,51 / 0,40
Fonte(s): Silva (2008), Tabela 5.10, p. 157.
Notes: [Sources]
- Silva (2008), Tabela 5.10, p. 157.
[/Sources]

## Slide 61
Benchmark: hierarquização final — posições 14 a 25
O estudo comparou ranking clássico, AHP individual e pesos AHP médios; as posições mudaram, confirmando a necessidade de sensibilidade.
Pos. | Projeto | φ | Distâncias (Δ+ / Δ−)
14 | Porto de Itaguaí — dragagem | 0,43 | 0,52 / 0,39
15 | Ferrovia Norte–Sul — TO | 0,42 | 0,53 / 0,38
16 | Contorno Camaçari–Aratu | 0,41 | 0,53 / 0,38
17 | Porto de Paranaguá — berços | 0,40 | 0,55 / 0,36
18 | Porto de Suape — acesso | 0,39 | 0,55 / 0,36
19 | BR-230/PA — pavimentação | 0,39 | 0,55 / 0,35
20 | Nova Transnordestina | 0,39 | 0,56 / 0,35
21 | Porto de Santos — dragagem/derrocagem | 0,37 | 0,57 / 0,34
22 | BR-101/ES — contorno de Vitória | 0,36 | 0,58 / 0,32
23 | BR-153/TO — restauração | 0,35 | 0,59 / 0,32
24 | BR-364/MT — pavimentação | 0,35 | 0,59 / 0,32
25 | Porto do Itaqui | 0,33 | 0,61 / 0,30
Fonte(s): Silva (2008), Tabelas 5.10 e 5.11, pp. 157–158.
Notes: [Sources]
- Silva (2008), Tabelas 5.10 e 5.11, pp. 157–158.
[/Sources]

## Slide 62
O benchmark é útil para transparência, mas sua transposição ao PLI exige quatro adaptações
A principal contribuição do caso é publicar a cadeia completa; sua principal limitação é a amplitude dos critérios e das notas.
O que deve ser incorporado
Combinação de métodos por etapa; divulgação de pesos e notas; participação de stakeholders; comparação de rankings; sensibilidade; separação por grupos quando diferenças modais forem materialmente justificadas. O D17 também deve publicar a matriz de desempenho e a decomposição da nota global.
O que deve ser aperfeiçoado
Critérios como bem-estar e impacto ambiental eram amplos e sujeitos a interpretação. O D17 usa 21 indicadores definidos, fontes e rubricas. Pesos modais somente serão diferentes se o objetivo público justificar; caso contrário, projetos devem permanecer comparáveis. O ranking final precisa incorporar qualidade dos dados, regras de não aplicabilidade, requisitos eliminatórios e horizonte de implantação.
Fonte(s): Silva (2008); Critérios AHP V2.
Notes: [Sources]
- Silva (2008); Critérios AHP V2.
[/Sources]

## Slide 63
Exemplo ilustrativo: três projetos e três dimensões simplificadas
O exemplo não representa projetos reais do PLI e reduz a hierarquia apenas para demonstrar o cálculo.
Projetos
Projeto A — corredor rodoviário com forte benefício operacional e maturidade alta, mas contribuição social moderada.
Projeto B — conexão metropolitana com benefício técnico relevante, elevada acessibilidade social e maturidade intermediária.
Projeto C — ligação ferroviária de grande efeito técnico, porém com menor maturidade e benefício social mais concentrado.
Comparações AHP e pesos
O painel considera mérito técnico duas vezes mais importante que benefício social; mérito técnico quatro vezes mais importante que entregabilidade; benefício social duas vezes mais importante que entregabilidade. A matriz é perfeitamente consistente e produz pesos aproximados de 57% para mérito técnico, 29% para benefício social e 14% para entregabilidade.
Fonte(s): Exemplo elaborado para a Nota Técnica D17.
Notes: [Sources]
- Exemplo elaborado para a Nota Técnica D17.
[/Sources]

## Slide 64
No cenário-base, o Projeto B lidera por pequena margem sobre o Projeto A
Nota global = 0,57·Técnica + 0,29·Social + 0,14·Entregabilidade; todos os desempenhos estão em escala 0–100.
Projeto | Técnica (57%) | Social (29%) | Entregabilidade (14%) | Nota global | Posição
A — corredor rodoviário | 85 | 55 | 80 | 75,6 | 2º
B — conexão metropolitana | 70 | 90 | 75 | 76,4 | 1º
C — ligação ferroviária | 92 | 45 | 45 | 71,8 | 3º
Fonte(s): Exemplo elaborado para a Nota Técnica D17.
Notes: [Sources]
- Exemplo elaborado para a Nota Técnica D17.
[/Sources]

## Slide 65
A sensibilidade revela um grupo líder, não uma ordem absoluta e imutável
Quando um cenário plausível altera o primeiro colocado, a decisão deve ser apresentada como faixa ou grupo de prioridade.
Cenário | Pesos Téc./Soc./Entr. | Nota A | Nota B | Nota C | Ordem
Base | 57% / 29% / 14% | 75,6 | 76,4 | 71,8 | B > A > C
Socioambiental | 40% / 45% / 15% | 70,8 | 79,8 | 63,8 | B > A > C
Técnico | 70% / 20% / 10% | 78,5 | 74,5 | 77,9 | A > C > B
Entregabilidade | 45% / 20% / 35% | 77,3 | 75,8 | 66,2 | A > B > C
Fonte(s): Exemplo elaborado para a Nota Técnica D17.
Notes: [Sources]
- Exemplo elaborado para a Nota Técnica D17.
[/Sources]

## Slide 66
O cronograma concentra pesos, triagem e indicadores antes da consolidação do D17
As frentes operam em paralelo, com pontos de controle que impedem o uso de pesos inconsistentes, projetos inelegíveis ou dados sem validação.
Período | Atividade principal | Produto de controle | Marco relacionado
5 a 7 de agosto | Workshop de pontapé inicial | Árvore, glossário, titulares e protocolo | Início formal do AHP
8 a 15 de agosto | 52 comparações e revisão de consistência | Pesos consolidados e cenários de dispersão | Fim da primeira quinzena
10 de agosto a 11 de setembro | Triagem e processamento espacial | Status dos 23 gates e base geoespacial versionada | Carteira elegível
17 de agosto a 18 de setembro | Cálculos quantitativos e cinco workshops temáticos | Fichas preliminares dos 21 indicadores | Produção das notas
21 a 25 de setembro | Calibração transversal e auditoria | Notas validadas, lacunas e proxies documentadas | D14 em 24 de setembro
28 de setembro a 23 de outubro | Normalização, ranking, sensibilidade e aprovação | D15 em 8/10, D16 em 15/10, D17 em 22/10 e apresentação em 23/10 | Encerramento metodológico
Fonte: Plano de Ação PLI-SP e operacionalização do D17.
Notes: [Sources]
- Fonte: Plano de Ação PLI-SP e operacionalização do D17.
[/Sources]

## Slide 67
Seis decisões permitem iniciar imediatamente a operacionalização do D17
A metodologia estará pronta para aplicação quando regras, pessoas, dados e responsabilidades forem formalmente confirmados.
1. Arquitetura
Aprovar triagem, formação dos indicadores, AHP, agregação e sensibilidade como fases distintas.
2. Indicadores
Validar as fichas, fórmulas, fontes, operadores espaciais e regras de dados ausentes.
3. Painel AHP
Designar os oito titulares e convocar o workshop de pontapé inicial.
4. Especialistas
Indicar participantes e pontos de contato para as cinco oficinas e a calibração.
5. Dados
Autorizar acessos, responsáveis, versões e cronograma de entrega das bases.
6. Governança
Aprovar gates, atas, controle de consistência, exceções e instância decisória final.
Fonte(s): Síntese das recomendações metodológicas e operacionais do D17.
Notes: [Sources]
- Síntese das recomendações metodológicas e operacionais do D17.
[/Sources]